Phần 1:

| Nhận định | Đúng/sai | Dẫn chứng có số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y biểu diễn khối lượng còn lại từ 40 SP xuống 0 SP, không phải số giờ làm việc | Trục Y là Story Points còn lại; trục X là ngày làm việc |
| N2 | Đúng | Ngày 0: 40 SP; ngày 5: 20 SP; ngày 10: 0 SP | Đường lý tưởng giảm đều 4 SP mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10 |
| N3 | Sai | Từ ngày 2 đến ngày 5, thực tế giữ nguyên 36 SP, trong khi lý tưởng giảm từ 32 SP xuống 20 SP. | Công việc không giảm trong 4 ngày liên tiếp là dấu hiệu cần kiểm tra trở ngại, không đủ cơ sở kết luận đội làm việc ổn định |
| N4 | Sai | Ngày 1: thực tế 38 SP, lý tưởng 36 SP; ngày 2: thực tế 36 SP, lý tưởng 32 SP; ngày 10: thực tế 20 SP, lý tưởng 0 SP | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng ở các ngày này, cho thấy Sprint đang chậm hơn tiến độ lý tưởng |

Phần 2: Vá lỗi:

- Hiện tượng 1 – Công việc không giảm từ ngày 2 đến ngày 5: Scrum Master Lan phối hợp với Developers kiểm tra nguyên nhân như yêu cầu chưa rõ, phụ thuộc hoặc lỗi kỹ thuật trong Daily Scrum hằng ngày; cả đội thống nhất cách gỡ vướng ngay trong Sprint.

- Hiện tượng 2 – Khối lượng còn lại cao hơn đường lý tưởng: Developers rà soát công việc chưa hoàn thành và cập nhật Sprint Backlog mỗi ngày; Lan hỗ trợ loại bỏ trở ngại, còn Product Owner Đức phối hợp điều chỉnh phạm vi khi cần, nhưng không làm giảm tiêu chuẩn chất lượng